## Sheet1
时间 | 提问者 | 问题 | 图片 | 是否完成 | 修改者
| 会员管理 | 会员列表页面会员级别没有显示 |  | 完成 | 水润
| 会员管理 | 会员修改页面中表头中有=默认收货地址 （这地方是应该关联） address地址表，把关联的ID行内的内容显示出来 还是直接去掉。在下方的会员收获地址列表中加一列标识是否默认地址 现在是member和address都有默认收货地址的字段 |  | 完成 | 水润
| 消息发送 | 消息查询列表中，按照消息类型查询无效 |  | 完成 | 水润
| 消息发送 | 会员消息的发送页面，整个页面比较窄 |  | 完成 | 水润
| 订单 | 订单收货地址信息没有同步，前台订单页面选择收货地址，属于前台的下单的时候选择收获地址 |  | 完成 | 大胖
| 订单 | 订单的详情页面缺少物流信息的展示，目前就做一个物流公司和物流单号的界面，状态跟踪暂时不做 |  | 完成 | 水润
| 退款 | 退款的查询页面和修改页面中退货状态下拉列表未做 |  | 完成 | 大胖
| 优惠卷 | 优惠卷列表页面点击修改页面报错 |  | 完成 | 大胖
| 优惠卷 | 优惠卷的发放，如果指定商品，在哪里选择商品 |  | 完成 | 大胖
| 活动配置 | 活动配置是否需要增加禁用按钮 | 先不 禁止 | 完成
| 属性管理 | 添加属性管理的时候非空验证 排序不填写报错 |  | 完成 | 水润
| 产品管理 | 按照分类查询选择父节点，无法查询字节点的产品 |  | 完成 | 大胖
| 产品管理 | 列表页面的销售数量怎么计算（交易全部结束后才进行计算？）这地方没有测试 | 付款就算销售 | 完成 | 大胖
| 产品管理 | 点击产品管理进入修改页面，加入只修改标题，也必须点击下一步进入sku明细，然后才能保存 最好在修改的第一版页面也加入保存按钮，只保存第一版数据 |  | 暂不修改
| 产品管理 | 修改页面，如果需要修改产品分类呢？暂时修改页面无法修改分类可以以后加上 |  | 暂不修改
| 产品管理 | 上架时间不可选择！！这个是以后准备系统自动生成上架时间,还是增加一个定时上架的功能，让用户选择上架时间 | 增加上架和下架的按钮功能 | 完成 | 大胖
| 产品管理 | 还是销售属性的变更选择问题。换sku的话数量价格就清空，可以后续做或者禁止修改sku的组合，否则库存价格销量都清空的话。不友好 | 增加一个提示（新增产品不提示） | 完成 | 大胖
| 会员资料 | 1、会员资料不显示用户名 2、会员级别ID去掉ID两个字 3、不允许新增、修改，删除会员，只允许查看 4、省市区联动地址和收货地址合并 |  | 完成 | 水润
| 用户消费查询 | 订单id改成order_sn显示 |  | 完成 | 水润
| 用户消费查询 | 用户消费、充值、奖励参考用户优惠券查询做就可以了 |  | 完成 | 水润
| 品牌管理 | 1、官网地址增加超链接 | 超链接怎么能链接到外部地址直接，现在默认前面加ctx地址 | 完成 | 水润 | url必须加全称才可以
|  | 2、描述换成textarea,品牌故事换成富文本 3、增加校验 |  | 完成 | 水润
| 产品分类 | 产品分类限制二级分类 |  | 完成 | 大胖
| 属性分类 | 输入类型选择文本框，无需选择属性值 |  | 完成 | 水润
| 订单管理 | 发货、关闭订单、备注这些功能都要加上 |  | 完成 | 水润
| 素材的上 传要求，给用户提示 | 图片大小不超过2M, 格式: bmp, png, jpeg, jpg, gif；语音大小不超过5M,长度: 不超过60s, 格式: mp3, wma, wav, amr；视频大小不超过20M, 格式: rm, rmvb, wmv, avi, mpg, mpeg, mp4（可以本地上传、可以使用微视） | 增加一个告知提示，（每天只能调用十次素材管理接口） | 完成 | 水润
| 产品图片 | 产品图片轮播图，如果有幅图的话，主图和幅图之间轮播的时候之间 会有白屏幕 | 主图副图切换有空白 | 完成 | 大胖
| 按钮问题 | 头部banner是不是加个返回的按钮， |  | 完成 | 大胖
| 购物车 | 购物车产品图片没有带出来 |  | 完成 | 大胖
|  | 购物车数量的加号按钮没有图片 |  | 完成 | 大胖
|  | 购物车里删除某行记录 无效 |  | 完成 | 大胖
|  | 购物车的数量当大于一件的时候，在返回到一件计算数量不正确。最低是2件的价格 |  | 完成 | 大胖
| 订单列表 | 订单点击去付款，不付款然后关闭之后，回来会新增一条同样的待付款记录 | 待付款出现两行一模一样的商品 | 完成 | 大胖
|  | 订单页面的产品图片没有带出来 |  | 完成 | 大胖
|  | 取消订单按钮未生效 |  | 完成 | 大胖
|  | 订单页面修改收获地址，省市区无法选择 |  | 完成
| 列表明细 | 假如最终的分类下没有产品，，点击上拉显示更多，页面没有刷新的效果。不知道实际是否刷新 |  |  | 大胖
| 优惠卷页面 | 优惠卷页面样式，banner窄，领取优惠卷的时候，弹窗小 |  | 完成 | 水润
| 产品分类 | 经过测试也就是产品分类必须是🎧分类图片才可以正常显示，否则产品在一级分类下产品图片首页不显示 | 不算bug，可以强制用户添加产品的时候需要选择二级分类 | 完成
| 个人中心=我的收藏 | 我的收藏中产品图片未带出来，没有取消按钮 |  |  | 大胖
| 首页 | 首页产品展示的购物车小图标-这个是否应该增加 。添加到购物车的功能，现在是点击进入产品详情页面 | 不用修改，因为需要进入详情页选择产品规格 | 暂不修改 | 大胖
| 首页 | 首页2F和3F产品的价格商城价格不显示 |  | 完成 | 大胖
| 购物车 | 购物车的数量增加当大于一件的时候，在返回到一件计算数量不正确。下面合计不正确，但是下单之后是正确的 |  | 完成 | 大胖
| 确认订单 | 确认订单页面，收货地址 删除功能不好用 怎么把当前地址设为订单的地址，点击了没有反应 |  | 完成 | 大胖
| 确认订单 | 提交订单的按钮，布局。应该显示在右下角 |  | 完成 | 大胖
| 支付页面 | 进入支付页面报错，点击确定取消弹窗后，实际付款金额不显示，点击去付款报错 |  | 完成 | 大胖
| 个人中心=待付款 | 订单去付款。返回后多一行 |  | 完成 | 大胖
| 订单付款 | 订单付款如果参加活动，活动减免费用需要告知用户
| 个人中心=全部订单 | 没有数据显示 |  |  | 大胖
| 系统环境 | 数据库备份
| 购物车 | 如果购车产品，下单之后。购物车的原产品应该清空
| 优惠卷产品购买 | 优惠卷的减免 0.01元产品参加。缺没有减免 328的产品不在优惠卷列表中却发生减免
| 优惠卷 | 点击优惠卷购买产品=产品列表中销量优先和价格排序点击报错 |  | 已完成 | 大胖
| 个人中心 | 我的足迹。我的收藏中产品图片系统自动带出 |  | 已完成 | 大胖
| 个人中心 | 待收货中的产品图片未带出 |  | 已完成 | 大胖
| 评论 | 评论评价后-显示评价成功，但是待评价数量还是不变，点击仍然能筛选出来。去个人中心我的评论中，发出的评论。无效果 |  | 已完成 | 大胖
| 用户收货地址 | 有记录，删除地址之后，地址不显示，但是所具有和行数仍然显示，单选按钮也有 |  | 已完成 | 大胖
| 数量 | 购物车和订单数量的数字 在大写。
| 后台充值记录查询 | 这里后端充值的话。充值入口没有做
| 后台用户消费查询 | 用户消费查询是不是类似于。此用户所有的订单列表查询这里显示不正确，水润有两笔记录这里都么有同步